## Tabelle1
Legende:
Beantwortet
in Klärung
Datum | ID | Status | Fragen | Antwort
2023-09-26 | 1 |  | Wir möchten gerne das Thema „Abweichender Zahler Kfz-Steuer“ über die Großkundenschnittstelle noch mal aufgreifen und bitten um Klärung. Und dann auch Aufnahme unter dem Punkt „Sonstiges“ in den nächsten Regeltermin am 10.10.2023. Im Fachkonzept zur Großkundenschnittstelle können wir keinen entsprechenden Part dazu finden, dass ein abweichender Zahler Kfz-Steuer ausgeschlossen ist. In dem Termin zum Prototypteilnehmer- und Nutzerkreistreffen am 20.03.2023 hatte ich mir auch folgende Aussage notiert: „Bei einem abweichenden Zahler Kfz-Steuer reicht die QES des Halters auf dem SEPA-Mandat aus. Wir als Dienstleister/Großkunde müssen nur nachhalten, dass der Steuerzahler damit einverstanden ist, dass sein Konto für den Einzug der Kfz-Steuer verwendet wird.“ In unserem Geschäftsbereich gibt es zahlreiche Vorgänge, wo es einen vom Halter abweichenden Zahler Kfz-Steuer gibt. All diese Vorgänge könnten wir dann nicht über die GKS einreichen, sondern müssten sie weiterhin manuell über das analoge Verfahren bei den Zulassungsstellen einreichen. Daher bitten wir um erneute Prüfung und ggf. Bestätigung, dass auch in Zukunft Vorgänge mit abweichendem Zahler Kfz-Steuer über die Großkundenschnittstelle eingereicht und verarbeitet werden können. | Auf Grund der QES ist eine Abweichung nicht möglich. Aus rechtlicher Sicht ist dies ausgeschlossen.
2023-10-04 | 2 |  | Thema: Antragsnummer Ja nach Portalbetreiber wird die Antragsnummer im Objekt „Antragsnummer“ oder im Objekt „Zusatz“ in der Rückmeldung „kommunikation.quittung.0002" aufgeführt. Da die Antragsnummer für die weitere Kommunikation benötigt wird, sollte hier ein einheitliches Vorgehen implementiert werden. Aktuell muss die Antragsnummer aus dem Objekt „Zusatz“ geparsed werden. "zusatz": "ANTRAGSNUMMER - 88888020230929000091" Wenn sich nun der Inhalt des Objektes „Zusatz“ ändert, kann dies u. U. nicht mehr sichergestellt werden und die Kommunikation mit SABRINA würde fehlschlagen. Aus diesem Grund sollte die Antragsnummer im Objekt „Antragsnummer“ zu finden sein. "antragsnummer": "88888020230929000091" | Nach Rücksprache mit den Portalen und Portalbetreibern wird dieses so angepasst.
2023-10-04 | 3 |  | Thema: Element Referenz !!!! Es besteht die Möglichkeit eine Referenz zum Auftrag aus Sicht des Großkunden bei der Anfrage zu übergeben. Diese Referenz wird laut Dokumentation auch im Rückkanal wieder zurück an den Großkunden übermittelt. Durch unsere Tests ist dies allerdings nicht der Fall. Die Angabe der Referenz erfolgt nach dem folgenden Muster und ist für die spätere Zuordnung der Rückmeldung zum Ursprungsauftrag notwendig. <ns2:referenz> <ns2:referenzTyp listURI="urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:typderreferenz" listVersionID="1.4"> <code>2</code> <name>sonstige Referenz</name> </ns2:referenzTyp> <ns2:referenzID>d4ee1836-ed39-4e12-a470-ce6481c239df</ns2:referenzID> </ns2:referenz> | Die Referenzen werden aktuell nicht in jedem Fall zurückgegeben, weil die Portal bzw. Fachverfahren diese nicht in die Nachricht, die über SABRINA gesendet wird, übernehmen. Thema wird mit Portalen und Fachverfahrensanbietern abgestimmt
2023-10-04 | 4 |  | Thema: SABRINA !!!! Aktuell müssen wir davon ausgehen, dass nicht alle Behörden die SABRINA Schnittstelle angebunden haben und somit keine Information hinsichtlich Gebühren und Bescheide abgerufen werden können. Gibt es eine Prüfungsmöglichkeit ob für das jeweilige Amt SABRINA zur Verfügung steht? Diese Information ist zwingend erforderlich, sodass eine automatisierte Verarbeitung von Gebühren und weiteren Prozessschritten erfolgen kann. Wenn es eine solche Prüfung nicht gibt, müssen wir wissen, wie der weitere Ablauf sich gestaltet. Wie werden die Gebühren mit Großkunden mitgeteilt? | Bei Portalen ist die SABRINA-Anbindung aktuell immer gewährleistet. Nach Auffassung eines Fachverfahrensanbieters ist SABRINA für Fachverfahren optional. Der Bund vertritt hier eine andere Auffassung, die z. Zt. politisch vertreten wird. Das BMDV pflegt eine Liste, aus der die Information entnommen werden kann. Diese wird im Infoportal veröffentlicht. Liste seit dem 26.09 vorhanden
2023-10-04 | 5 |  | Thema: KoPa-Schlüssel Aktuell befinden wir uns in der Abnahme in Bezug auf Außerbetriebsetzungen. Hier wurde bei der Prüfung festgestellt, dass wir den KoPa-Schlüssel der jeweiligen Behörde hinterlegt haben. Aus Sicht des Testteams ist dies wohl nicht notwendig bzw. falsch. Hier ist der KoPa-Schlüssel B160256 des KBA zu verwenden. Gilt dies auch für Neuzulassungen oder muss hier das entsprechende StVA mit dessen KoPa-Schlüssel aufgeführt werden? | Die Kopfdaten der XKfz-Nachrichtenstruktur sehen die Angabe eines Absenders und Empfängers verbindlich vor. Für die Kommunikation mittels SABRINA ist dabei die Verwendung der vom KBA vergebenen Kommunikationspartnerschlüssel vorgesehen. Sofern für eine Zulassungsbehörde die STBA-Nummer angegeben wird, wird der Kommunikationspartnerschlüssel der Behörde automatisch ermittelt. Die Verwendung von Codelisteneinträgen für „Sonstige Kommunikationspartner“ ist nicht vorgesehen. Einzige Ausnahme stellt die Adressierung des KBA (Code: KBA001) dar. Sollte die Kontaktinformation des Absenders nicht valide sein, wird SABRINA den QC 00114 zurückgeben. Sollte der Absender von der authentifizierten Kennung abweichen, wird der QC 00117 zurückgegeben. Dies alles ist unabhängig vom Geschäftsvorfall. Ergänzende Informationen sind er Webservice-Beschreibung SABRINA zu entnehmen.
2023-10-06 | 6 |  | Ist der WebService „Stine“ isoliert abrufbar? Wenn ja, wie? Wäre es nicht zweckmäßig, die Information der online Verfügbarkeit einer Zulassungsbehörde als Zusatzinformation von Stine darzustellen? | STINE liefert die Information, ob ein Portal z.Zt. Abruft oder nicht. Siehe auch Frage Nr. 51, 60
2023-10-06 | 7 |  | Ist es nach wie vor nicht möglich sich als KG oder GmbH&Co.KG an der GKS anzumelden? Bisher haben wir keine Antwort auf das Schreiben vom Bundesverband der Autoschilderfirmen und Fahrzeugdienstleister vom 17.07.2023 an Herrn Stehle und Herrn Albrecht. | Nur juristische Personen des Privatrechts haben die Möglichkeit
2023-10-06 | 8 |  | Hat sich beim Treffen des Bundes und der Länder in Schwerin etwas ergeben bezüglich der ablehnenden Haltung einzelner Zulassungsbehörden zur Abholung von iKfz-Vorgängen? | Im Rahmen der Fachausschusssitzung in Schwering wurde keine Meldungen zu iKfz Vorgängen im Detail besprochen. Auch bezüglich der Abholung von iKfz Vorgängen gab es keine Wortmeldung der Länder.
2023-10-06 | 9 |  | Zum 06.10.23 stammte der Stand der Übersicht der Zulassungsbehörden noch vom 26.09.23. Ich war bisher davon ausgegangen, dass die Liste täglich aktualisiert wird. Könnten Sie dies bitte klären? | Die Liste wird bei neuen Erkentnissen aktualisiert
2023-10-09 | 10 |  | Mein Team und ich haben bereits über blackbird mehrere Online-Anträge an die GKS gerichtet. Als Rückmeldung erhielten wir die Statusmeldung: Code 00775: Der Antrag konnte vom i-Kfz-Portal nicht verarbeitet werden und wurde zur weiteren Bearbeitung an die Zulassungsbehörde weitergeleitet. Als wir Kontakt mit der Zulassungsbehörde aufnahmen, konnte diese Antragsnummer (88888020230925000003) jedoch nicht gefunden werden. Wie können wir sicherstellen, dass unser Antrag erfolgreich für die teilautomatisierte Bearbeitung weitergeleitet wurde? | Antrag konnte in der Transaktionsdatenbank des KBA nicht gefunden werden. Es ist nachvollziehbar, dass der Antrag ins teilautomatisierte Verfahren weitergeleitet wurde. Das KBA kann nicht sehen, ob der Antrag von der ZulB auch aus deren Postfach abgeholt wurde. Es ist Kontakt mit der ZulB aufzunehmen.
2023-10-09 | 11 |  | Könnten Sie bitte in der Übersicht "Verzeichnis Zulassungsbehörden" eine Spalte hinzufügen, die angibt, ob die betreffende Zulassungsbehörde den Sabrina Rückkanal implementiert hat? So könnten wir direkt erkennen, bei welchen Zulassungsbehörden wir mit einer automatisierten Bearbeitung unseres Falles rechnen können. | Dies ergibt sich aus der Transaktionsdatenbank des KBA und wird dem BMDV wöchentlich mitgeteilt
2023-10-09 | 12 |  | Wir stoßen auf widersprüchliche Aussagen bezüglich des Erhalts von Testdaten: Laut KBA sollen wir uns an die Zulassungsbehörden wenden, um Testdaten für die Testumgebung zu erhalten. Mehrere Zulassungsbehörden informierten uns jedoch, dass sie dies nicht bereitstellen können und verwiesen uns erneut an das KBA. Wir bitten um Klärung. | Testdaten für NZ können vom KBA gestellt werden. Diese können für weitere GeVos genutzt werden. Hier ist eine Rücksprache mit den ZulB nötig.
2023-10-09 | 13 |  | Sehr geehrtes KBA/BMDV Team, uns ist bewusst, dass die GKS Testumgebung selbst signierte X.509 Zertifikate akzeptiert. Wie jedoch verhält es sich mit der Produktivumgebung? Wird auch diese mit selbst signierten Zertifikaten angesprochen werden können oder müssen diese für die Produktivumgebung fremd signiert werden? | Selbst signierte X.509 Zertifikate sind auch in der Produktivumgebung zulässig. Dazu gibt es ein Infoblatt im Infoportal
2023-10-09 | 16 |  | In der EXCEL Liste „Gesamtübersicht Einführung i-Kfz Stufe 4“ gibt es die Spalte „GK Rückmeldung möglich (i-Kfz Stufe 4 Portal und Fachverfahren verfügbar)“: Was bedeutet das konkret? Heißt das, der SABRINA Rückkanal aus dem Portal und dem Fachverfahren ist vorhanden und funktioniert wie im Fachkonzept beschrieben? Beispiel: Der LK Schaumburg und die Stadt Dortmund haben ein i-Kfz Stufe 4 Portal, warum erscheinen sie nicht in der EXCEL-Liste? | Aktuell findet eine Konsolidierung statt, bei der wir alle Fachverfahrensanbieter, Betriebsrechenzentren, Portalanbieter, Bundesländer und Zulassungsbehörden angefragt haben und nach Einarbeitung der Rückläufer werden wir wieder veröffentlichen.
2023-10-09 | 17 |  | Die Städte Oldenburg, Hannover, Holzminden, Braunschweig sind gem. der EXCEL Liste i-Kfz Stufe 4 fähig. Im jeweiligen Portal können allerdings nur nat. Personen Vorgänge beauftragen. Im weiteren Schritt findet dann ein Abbruch bei der Identifikation mit „website nicht erreichbar“ statt. Hat die eingeschränkte Funktionalität der Portale Einfluss auf die eingereichten GKS Anträge für nat. u. jur. Personen ? | Hier wurde auf Portale zugegriffen, die nicht i Kfz Stufe 4 fähig sind. Dieses Verfahren ist unabhängig der GKS i Kfz Stufe 4.
2023-10-09 | 18 |  | Wie viele der ZulB erfüllen aktuell die BSI Sicherheitsmindestanforderungen nicht? Alle diese ZulB werden bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie diese Anforderungen erfüllen, den Status haben, „Portal nicht erreichbar“. D.h. es sind keine automatisierten Prozesse und keine sofortige Inbetriebnahme möglich, obwohl sie den Status „Stufe 4 fähig“ haben. | Eine aktuelle Liste hierzu ist im Infoportal zu finden
2023-10-09 | 19 |  | Im Fachkonzept steht: Eine entsprechende Regelung zur Bekanntgabe des elektronischen Bescheides ist in der Vorschrift des § 36 Abs. 2 Satz 1 FZV-neu vorgesehen. Danach ist in der derzeitigen Fassung allgemein bestimmt, dass die Bekanntgabe der Entscheidung der ZulB in geeigneter Weise elektronisch gegenüber dem GK erfolgt. Bedeutet „allgemein bestimmt“, dass es Pflicht ist? Was passiert, wenn dieser Pflicht nicht nachgekommen wird? | Im §39 Abs. 7 FZV: (7) Erfolgt die Bearbeitung eines Antrags nach Absatz 1 Satz 1 auf Erstzulassung, Tageszulassung oder Wiederzulassung, hat die Zulassungsbehörde die abschließende Entscheidung zum Zweck der sofortigen Inbetriebsetzung dem Großkunden bekanntzugeben, indem sie ihm den Zulassungsbescheid und den vorläufigen Zulassungsnachweis in schreibgeschützter Form in einem für ihn nach §37 Absatz 3 eingerichteten Postfach übermittelt. Dies ist auch die Auffassung des BMDV, dass SABRINA verpflichtend ist und im BLFA Fz wurden die Länder entspechend in Schwerin darauf hingewiesen
2023-10-09 | 20 |  | Im Fachkonzept steht: Mit der elektronischen Bereitstellung des Bescheides auf der Kommunikationsplattform gilt der Verwaltungsakt gegenüber dem GK als bekannt gegeben und folglich wirksam. Wie kann die Bekanntgabe der Entscheidung der ZulB „in geeigneter Weise elektronisch“ erfolgen, wenn der SABRINA Rückkanal nicht vorhanden ist?
2023-10-09 | 21 |  | Für eine Außerbetriebsetzung fallen gem. FZV Gebühren in Höhe von 2,10 € an. Viele ZulB verlangen zusätzlich 60 Cent für die Aktualisierung des Fahrzeug Registers. Eine Aktualisierung muss aber bei jedem Vorgang stattfinden, erhöht diese Zusatzgebühr deshalb die Gebühren für alle Vorgänge? | Die Systematik der GebOSt sieht zum einen Verwaltunsggebühren vor die der ZulB verbleiben und zusätzlich KBA Gebühren die an das KBA abzuführen sind. Das Vorgehen ist daher korrekt. KBA Gebühr 60 ct bei Änderungen am Datensatz, KBA Gebühr 125: 2,60 € bei Neuanlage eines ZFZR Datensatzes sind an das KBA abzuführen, sofern keine neue ZBII ausgegeben wird. Wenn eine ZBII ausgegeben werden muss, dann beträgt die KBA Gebühr 123: 3,80 €. Hinzu können noch Auslagen kommen, wie z.B. bei der Außerbetreibsetzung der Brief an den Halter der vorgesehen ist.
2023-10-09 | 22 |  | Wie viele der im letzten Termin (26.9.) genannten 80 erfolgreich über die GKS eingereichten Anträge wurden in den i-Kfz Portalen automatisiert oder teilautomatisiert abgeschlossen? | Die kummulierten Zahlen werden wöchentlich im GKS Inbetriebnahme Austausch vorgestellt.
2023-10-09 | 23 |  | Gibt es Vorgaben, dass die Siegelträger, ZB1 u. ZB2 mit einer oder zwei Postsendung versendet werden müssen? | Das KBA macht hier keine Vorgaben. In vorherigen i Kfz Stufen gab es eine Empfehlung zur Sendungstrennung
2023-10-09 | 24 |  | Für die Tageszulassungen in Berlin gibt es eine eigenes Auftrags-/Vollmachtsdokument? Kann die GKS Vollmacht auch im analogen Prozess verwendet werden und wird das bundesweit akzeptiert? | Bearbeitung über das Fachverfahren = Ja ; komplett analoger Prozess = kann keine Aussage getroffen werden, da dies nicht im GKS-Verfahren abgewickelt wird
2023-10-09 | 25 |  | Müssen alle im Abnahmedokument genannten Vorfälle von Anfang an abgenommen werden oder kann man auch nach und nach die Software um weitere Vorfälle erweitern? | Es wurde schon mehrmals mitgeteilt, dass man auch sukzessive Abnahmen durchführen kann
2023-10-09 | 26 |  | Sollen bei der Abmeldung Halterdaten mitgesendet werden, wenn man Dienstleister ist und Aufträge für Dritte einreicht? | Bei der Außerbedriebsetzung sollen keine Halterdaten mitgeschickt werden. Siehe "Festlegungen zum elektronischen Antrag"-Liste
2023-10-09 | 27 |  | Wie soll der Großkunde die maximal 100 Aufträge an einer Zulassungsstelle pro Tag aufschlüsseln, wenn von der GKS ausgewählt wird an welches Amt der Auftrag weitergeleitet wird? | Sofern ein Großkunde beabsichtigt, binnen eines Tages eine außergewöhnlich hohe Zahl von Anträgen über die Großkundenschnittstelle einzureichen, hat vorher eine direkte Abstimmung des Großkunden mit der Zulassungsbehörde zu erfolgen. Außergewöhnlich ist eine Zahl von mehr als 100 Anträgen. Hiermit wird auf Bedenken reagiert, dass Zulassungsbehörden bei einer sehr hohen Zahl von Anträgen mit der Bearbeitungsfrist innerhalb von 6 Kalendertagen überfordert sein könnten.
2023-10-09 | 28 |  | Nach welchen Kriterien wird die Zulassungsstelle ausgesucht an der ein Dienstleister die Unterlagen abholen kann. Beispiel: Der Landkreis Oldenburg hat seine Hauptstelle in Wildeshausen, gibt es aber 4 weitere Nebenstellen. An dem Standort an dem wir heute die Zulassungen abgeben, da holen wir sie auch ab. Bei einem digitalen Antrag mit einer Abholung durch den Dienstleister, wo findet da die Bearbeitung und die Abholung statt? | Einheitliches Vorgehen in der Hauptstelle, da auch nur diese im Zuständigkeitsfinder berücksichtigt wird.
2023-10-09 | 29 |  | Manche Zulassungsstellen wollen keine Abholung der Dokumente sondern nur deren Versand und erheben eine Sondergebühr, falls man doch eine Abholung wünscht. Dürfen dafür Extra-Gebühren erhoben werden? | (Dies ist kommunale Selbstverwaltung und daher mit den entsprechenden Ländern zu klären. Dabei wurde die Abholung geschaffen, da bei Massenverfahren Porto eingespart und der Aufwand in den ZulB verringert werden sollte. Eine Prüfung, auf welcher Rechtsgrundlage eine solche Zusatzgebühr erhoben werden soll und wie der Mehraufwand gegenüber dem Postversand dann begründet werden kann obliegt in der Umsetzung bei den Ländern (Gebührenrecht liegt bei den Ländern). Dem KBA liegen aktuell nicht genug Erkenntisse vor, um die Frage beantworten. Beispielfälle fehlen. Beispielfälle werden im GKS Inbetriebnahme Austausch am 12.12.2023 abgefragt. Frage wird detaillierter Beantwortet sobald Beispielfälle bekannt sind.
2023-10-09 | 30 |  | Aachen ist Stufe 4 fähig, kann aber die Außerbetriebsetzung nur mit Online-ID Ausweisfunktion. Funktioniert dann eine Außerbetriebsetzung über die GKS? | Online-ID Ausweisfunktion innerhalb der GKS ist nicht möglich. Eine AB über die GKS funktioniert. Stichprobe 04.12.2023 kein dezentrales Portal veröffentlicht.
2023-10-09 | 31 |  | Wie erfolgt eine Prüfung der Verfügungsberechtigung (ZB II-Nummer anhand des Verwendungsnachweises, Sicherheitscode ZB II und FIN), wenn die ZB 2 in der ZulB liegt (Bank oder Leasing verschickt ZB2 nicht an den Halter, sondern an die ZulB | Die ZB liegt bei den ZulB bis eine Zulassung des Fahrzeuges durchgeführt ist, dann geht diese an die Bank. Wenn der Sicherheitscode des Dokuments unbekannt ist, scheitert der Antrag
2023-10-09 | 32 |  | Müssen wir die Einwilligung zur Datenschutzerklärung mit dem Auftrag einreichen? | Kein Muss bei Zulassung auf sich selbst - Siehe "Festlegungen zum elektronischen Antrag"-Liste
2023-10-09 | 33 |  | Eine ggf. „Notwendigkeit einer Sicherheitsprüfung“ wird zwar im Fachkonzept angesprochen, allerdings wird es in keinem Vorgang in den Wissensartikeln erwähnt. Müssen wir den jetzt gar nicht mitliefern? | Die Notwendigkeit einer Sicherheitsprüfung muss eingehalten werden. https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d230309511-2/*/*/Angabe%20von%20SP-Daten%20(SP-Express).html?op=WebFolder.getweb .
2023-10-09 | 35 |  | Frage eines Kunden zur Identifikation im i-Kfz Portal: Wird eine Bund ID zur Identifikation von nat. Personen verbindlich und bundesweit in allen i-Kfz Portalen verlangt? Warum gibt es hier Unterschiede? | Bund ID von nat. Personen entspricht i Kfz Stufe 3 nicht die i Kfz Stufe 4 der GKS. Es stehen die eID direkt, oder bei der Bund ID i.V.m. Elster Zertifikat eine zweite Variante zur Verfügung die anzubieten ist. Weitere Indentifizierungsmethoden sind statthaft, sofern eine ZulB die erlauben möchte. Dies bezieht sich aber alleinig auf die dezentralen Portale. Identifizierungen bei der GKS sind davon unabahänig.
2023-10-20 | 36 |  | Wir übermitteln einen Antrag über die Großkundenschnittstelle. 5 Minuten später senden wir eine Statusanfrage inkl. der im Antrag übermittelten Referenz ID (vorsystem.anfragestatus.0703). Als Antwort erhält man folgende Möglichkeiten: * Antragsnummer unbekannt, Antragsnummer ungültig, unberechtigte Statusanfrage (kommunikation.quittung.0002) * OK / Kein Fehler (Bearbeitung abgeschlossen) (vorsystem.status.0706) * Der Antrag ist beim Portal in Bearbeitung (vorsystem.status.0706) Fragen: 1.Bedeutet OK / Kein Fehler bedeutet, dass der Antrag erfolgreich bearbeitet werden konnte? Dann müsste es ja auch einen positiven oder negativen Bescheid über Sabrina zum Abruf geben. 2.Wenn ein Antrag im Fachverfahren ist, erhält man dann KEINE Rückantwort oder Quittung 0002? Falls man keine Rückantwort erhält, wie groß ist das Zeitintervall in der eine Antwort erfolgen sollte? | 1. Bitte die WS-Beschreibung lesen. Dort stehen die Codes, die das KBA verwendet. Dies sind die Codes in 0002. Wann immer eine 0706 zurückgegeben wird, ist die Verarbeitung erfolgreich, d.h. wir kennen den Antrag. Dann Wird der Status aufgegeben und ggf. die Quittung, die wir von Portal erhalten haben, sofern es eine Rückmeldung gibt. Quittung und Status sind zu differenzieren. Wenn also die Quittung OK als Hinweis zurückgegeben wird, hat das i-Kfz-Portal positiv entschieden. 2. Es gibt eine Quittung, dass der Antrag weitergeleitet wurde. Ab dann hat das KBA keinen Einfluss auf die Bearbeitungsdauer, da der weitere Prozess nicht vollautomatisiert läuft. Dieser ist u.a. von MA-Kapazitäten der ZulB abhängig
2023-10-20 | 37 |  | Ablehnungsbescheide im Fachverfahren gehen per Post an den Großkunden und nicht an den Halter, korrekt? Wie viel Tage dauert das? Beispielsweise Ablehnung in München und Sitz des Großkunden in Hannover. | Das KBA hat hier keinen Einfluss, wann die ZulB den Bescheid schickt. Das System sollte die Ablehnung ebenfalls über SABRINA zurückübermitteln, da das System bei der GKS auf Maschine zu Maschine Kommunikation beruht und daher Papierbescheide grundsätzlich nur eine Ausnahme darstellen sollten.
2023-10-20 | 38 |  | Nachrichten können ja auch widerrufen werden. Gilt das auch für übermittelte Anträge? Anträge im autom. Verfahren werden ja (quasi) sofort gelesen und könnten daher nicht storniert werden. Aber für Anträge im teilautomatisierten Verfahren wäre das ggf. hilfreich. Falls es möglich ist: Wie erfährt man, ob eine Stornierung funktioniert hatte? Insbesondere, da es sich dann ja um das teilautom. Verfahren handelt. | Ein Widerruf ist nur für SABRINA vorgesehen, solange Nachrichten noch nicht abgeholt wurden. Ein Widerruf ist bei Antragstellung nicht vorgesehen. Eine Antragstellung ist verbindlich. Die Entscheidung im teilautomatisierten Verfahren obliegt der ZulB. Das BMDV und das KBA haben hierauf keinen Einfluss.
2023-10-20 | 39 |  | Die SABRINA Nachrichten positiver Zulassungsbescheid, positive Außerbetriebssetzung und negativer Zulassungsbescheid (0,30 Euro Gebühren) enthalten Gebühreninformationen. Wir als Großkunde können aber auf den Sammelgebührenbescheid warten, korrekt? Dieser ist maßgeblich für das, was wir schlussendlich entrichten müssen? Jede Zulassungsbehörde, die am autom. Verfahren teilnimmt, schickt uns einen Sammelgebührenbescheid und diesen überweisen wir dann, korrekt? Also von Einzelüberweisungen auf Basis der SABRINA Bestätigungen ist abzusehen? | Der GK zahlt erst, wenn er den Sammelgebührenbescheid erhält. Dieser enthält aber nicht nur die Antragsgebühr von 0,30€ pro Antrag, sondern im Sammelgebührenbescheid sind auch die Gebühren des Halters für die Zulassung enthalten. Das KBA wird die Geb-Nr. 129 Anfang Februar mit den GK abrechnen. Informationen folgen im neuen Jahr.
2023-11-15 | 40 |  | Wenn ein autom. Portal nicht zur Verfügung steht, geht der Antrag autom. ins Fachverfahren, korrekt? | Wenn ein i-Kfz-Portal zur Verfügung steht, dass der Stufe 4 entspricht, werden Anträge hierfür zum Abruf bereitgestellt. Ansonsten werden sie an das Fachverfahren geleitet.
2023-11-15 | 41 |  | Können Sie bitte eine Beispielnachricht zur Verfügung stellen, wie man den SABRINA Posteingang abruft und als Antwort darin befindliche Nachrichten IDs erhält. Es gibt aktuell nur ein Beispiel, wo keine neuen Nachrichten verfügbar sind | Eine solche Beispielnachricht ist im Downloads-Bereich des Infoportals vorhanden: https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d228265435-2/*/*/Downloads%20f%c3%bcr%20Gro%c3%9fkunden%20und%20Softwareanbieter.html?op=WebFolder.getweb
2023-11-15 | 42 |  | „….um jedoch Anträge von Ihnen verarbeiten und abrechnen zu können, müssen Sie zuerst einen Antrag zur Aufnahme als Großkunde in unserer Datei mit Ihrer KBA-Großkunden-ID stellen….“ Bedeutet das, dass jeder GK (xn) an jeder ZulB (414) einen eigenen Antrag zur Aufnahme in eine GK-Datei stellen muss? | Nein. Es bedeutet, dass der ZulB die aktuelle Liste der GK noch nicht vorliegt. Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass ein automatisierter Abruf für die ZulB eingerichtet wird (GRONZU für ZulB). Der Zeitplan wurde im GKS Inbetriebnahme Termin am 05.12.2023 vorgestellt.
2023-11-15 | 43 |  | Bekommen wir als Soware-Inhaber eine Rückmeldung seitens des KBA, (oder gibt es für uns eine andere Möglichkeit dies einzusehen) wer sich mit unserer Soware beim KBA als GK registriert hat? | Die Nutzung einer GK Software beruht auf eine privatrechtlichen Fragestellung die das KBA nicht prüft. Sondern lediglich, ob die eingesetzte Software abgenommen wurde. SW-Hersteller können bei Bedarf die Übersicht der mit ihrer Software registrierten GK in der GKS-Anwenderbetreuung anfordern.
2023-11-15 | 44 |  | Wird es inhaltlich über die STINE Schnittstelle möglich sein, zur Halteradresse oder STBA-Nr. eine präzise Information zur Anbindungssituation der zuständigen Zulassungsbehörde zu erhalten? | Dies ist bisher nicht die Aufgabe der STINE-Schnittstelle. STINE liefert Information, ob ein Portal z.Zt. Abruft oder nicht - die Abfrage einer Anbindungssituation der ZulB ist nicht angedacht. STINE läuft laut Auffassung der KBA. Die Fehleranalyse läuft aktuell bzgl. AKDB.
2023-11-15 | 45 |  | Eine am 16.11.2023 eingereichter Antrag auf NZ des Fahrzeuges SEAT FIN: VSSZZZKL8PR053218 ist fehlgeschlagen, weil lt. Fehlermeldung keine ZBII Nr. gefunden werden konnte. Die Überprüfung sollte aber nach Einbau der Abfrage der InfoVN eigentlich funktionieren. Recherchen über Komm.one und KBA ergaben, dass COC-Daten (ohne ZBII-Nummern) gefunden wurden aber in der InfoVN weder die FIN noch die ZBII-Nummer enthalten ist. Bitte klären Sie, ob noch ein grundlegender Fehler im Prozess vorliegt und aus welchem Grund die betreffende ZBII zur FIN nicht gefunden werden konnte. Bitte erläutern Sia auch, wie derartige Fälle in Zukunft verhindert werden sollen. | Fehlende Daten können durch die GKS nicht geheilt werden. Diese Fälle sind nicht digital abwickelbar. Hintergrund: Im Verwendungsnachweis liegen im ZFZR keine Informationen vor. Dies ist höchstwahrscheinlich fachlich motiviert. Ist dieses Fahrzeug garantiert fabrikneu und für den deutschen Markt bestimmt? Eine Neuzulassung von Fahrzeugen ist ohne entsprechende Datengrundlage digital nicht möglich und diese Fälle können nur durch eine ZulB bearbeitet werden.
2023-11-15 | 46 |  | Am 14.11.2023 wurde uns die Information gegeben, dass nunmehr auf Basis der STINE-Webservices aktuell abrufende Portale ermittelt werden könnten. Am 17.11. 2023 haben wir versucht über alle STBA-Nummern mithilfe der STINE-Webservices eine Übersicht der abrufenden Portale zu erstellen. Gefunden wurden 110 STBA-Nummern mit dem Status 7081. Auffällig war, dass ZulB die mit AKDB-Portalen arbeiten in der STINE-Abfrage keine Treffer haben. Das lässt u.E. den Schluss zu, dass entweder der STINE-Webservice unvollständige Daten liefert, oder dass der Sammelabruf der AKDB noch nicht erkannt werden kann. Die aktuelle Version der KBA-Liste beinhaltet allerdings die ZulBs, die über AKDB (noch ohne AB) abgefragen. Wir bitten dringend um Klärung. | Lt. aktuellem Auszug Tabelle Verfügbarkeit GKS_ABRUF ist AKDB aufgelistet (29.11.2023) - aktueller Task GKS-3303 zur Fehleranalyse (siehe auch Frage 44).
2023-11-15 | 47 |  | Dürfen dritte Personen (z.B. Kunden etc.), die keine MA sind über die Kennung eines GK Anträge stellen? | Sowohl Frage als auch Antwort sind verkürzt dargestellt. Ein Endkunde nutzt nur mittelbar die Kennung eines GK. Diese ist im System hinterlegt und auch für Mitarbeiter des GK i. d. R. nicht einsehbar. Wenn der GK sicherstellt, dass bei der Eigenerfassung der Daten durch den Endkunden alle maßgeblichen Prüfungen einschl. der des Vertrauensdiensteanbieters durchläuft und der Verursacher (=Halter) in den Protokolldaten festgehalten wird, gibt es kein zwingendes Erfordernis, einen Mitarbeiter zwischenzuschalten. Insbesondere bei Außerbetriebsetzungen ist das leicht zu realisieren.
2023-11-15 | 48 |  | Umstellung auf fremdsignierte Zertifikate in Planung - was passiert mit der Selbstsignierung? | Nach Umstellung ist neben der Fremdsignierung auch der aktuelle Prozess (Selbstsignierung) möglich.
2023-11-25 | 49 |  | Kann ein Großkunde mehrere abgenommene Softwaren verschiedener Anbieter nutzen? Grundsätzlich sollte fachlich/inhaltlich nichts dagegen sprechen. Aktuell kann dies allerdings nicht über die GK-Registrierungsanwendung eingerichtet werden. Wie könnte das perspektivisch ggf. umgesetzt werden? | Es ist nicht möglich, dass ein Großkunde mehrere abgenommene Softwaren verschiedener Anbieter nutzt. Aktuell wird umgesetzt, dass in der Registrierungsanwendung auch mehr als ein abgenommenes Produkt auswählbar ist.
2023-11-26 | 50 |  | Welche User dürfen Anträge einreichen? | Wenn der Großkunde sicherstellt, dass bei der Eigenerfassung der Daten durch den Endkunden (=User) alle maßgeblichen Prüfungen einschließlich der des Vertrauensdiensteanbieters durchläuft und der Verursacher (=Halter) in den Protokolldaten festgehalten wird, können Endnutzer über die Großkundensoftware Anträge stellen.
2023-11-27 | 51 |  | Die Thematik STINE Webservice zeigt aktuell immer noch keine AKDB Portale. Wie ist der aktuelle Stand? | Es wurde ein Workaround zur Kommunikation mit STINE bei den AKDB-Portalen eingerichtet (siehe auch 60). Seit dem 11.12.2023 ca. 12 Uhr funktioniert STINE.
2023-11-28 | 52 |  | Ist das Update der Schema-Version eine Stichtag-Umstellung? | Das KBA wird am 06.12. umstellen. Eine Umstellung der Portale zu diesem Zeitpunkt ist nicht zwingend, sollte aber zeitnah danach erfolgen. Ab dem 20.12. können Fahrzeuge im neuen IVI-CoC-Schema in der Datenbank vorhanden sein.
2023-12-05 | 53 |  | Hat sich beim Treffen des Bundes und der Länder in Schwerin etwas ergeben bezüglich der ablehnenden Haltung einzelner Zulassungsbehörden zur Abholung von iKfz-Vorgängen? Rückfrage vom 18.09.2024: Die Abholung der Unterlagen wird immer noch an einigen Standorten „nur in Ausnahmefällen“ zugelassen, standardmäßig werden die Unterlagen versendet (Bsp. Oldenburg Stadt). Gibt es einen neuen Stand? | Ja, die Umsetzung erfolgt zum 01.02.2024. Stand vom 27.09.2024: Die Abholung der Zulassungsunterlagen durch Großkunden in der Zulassungsbehörde ist nach FZV §39 Abs 8 zulässig. FZV §39 Abs 8: Auf Antrag kann die Zulassungsbehörde abweichend von § 26 Absatz 4 Nummer 3 die Abholung der Zulassungsbescheinigung Teil I und der Zulassungsbescheinigung Teil II in der Zulassungsbehörde durch den Großkunden oder eine von ihm benannte dritte Person, nachdem der elektronische Zulassungsbescheid übermittelt wurde, gewähren. Stand vom 23.10.2024: Die Implementierung einer Abholfrist der Unterlagen kann über XKfz in Form eines Change Requests beantragt werden.
2023-12-05 | 54 |  | Wie möchte die GKS in Zukunft die Fehlerbearbeitung abbilden, sodass die Rückmeldezeiten planbar sind? | Grundsätzlich ist ein Ticketsystem nicht Gegenstand des Projektes.
2023-12-07 | 55 |  | Thema: Außerbetriebsetzung und Umschreibung für Fahrzeuge mit nur einem Kennzeichen (z.B. Motorräder, Anhänger). In diesem Fall wird nur ein Sicherheitscode von einem Kennzeichen in den Request mitgegeben. Muss im Vorgang nur einmal die Vorgangskomponente Kennzeichen im Request und zwar mit dem Kennzeichen Typ "hinten" eingegeben werden? Bitte bestätigten Sie das Vorgehen. <xkfz:vorgangskomponente> <xkfz:kennzeichen> <xkfz:vorgangskomponentenID>3f18ee05-8fc3-4cfc-9a89-b02df555586a</xkfz:vorgangskomponentenID> <xkfz:kennzeichenInhalt> <el:Kennzeichen>MA RT 153</el:Kennzeichen> </xkfz:kennzeichenInhalt> <xkfz:kennzeichenTyp listURI="urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:typdeskennzeichens" listVersionID="1.0"> <code>hinten</code> </xkfz:kennzeichenTyp> <xkfz:kennzeichenSiegel> <xkfz:sicherheitscode>BgX</xkfz:sicherheitscode> </xkfz:kennzeichenSiegel> </xkfz:kennzeichen> </xkfz:vorgangskomponente> | Die Vorgehensweise ist richtig beschrieben und wird daher bestätigt.
2023-12-05 | 57 |  | Thema: Implementierung des Geschäftsvorfalls HA Halteradressänderung. Auf dem BSCW-Server / im Infoportal gibt es dazu keinen Beispiel-Request. Können Sie bitte einen zur Verfügung stellen? | Die Beispielnachrichten zu HA Halteradressänderung sind jetzt im Infoportal unter Downloads/ Downloads für Großkunden und Softwareanbieter – Beispielnachrichten – Beispielnachrichten Halteränderung einzusehen. Hier der Link: https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d264700391/Beispiele_HA.zip
2023-12-08 | 58 |  | Fehlermeldung „Zuteilung Kennzeichen fehlgeschlagen – wie kommt es dazu? Wir erhalten immer mal wieder folgende Fehler, die leider dazu führen, dass die Online-Zulassung nicht erfolgreich ist: CODE_99995_TECHNICAL_ERROR (KENNZEICHEN_FESTLEGEN - #Das nächste freie Kennzeichen konnte nicht abgerufen werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre Zulassungsbehörde. Können Sie uns sagen, warum diese Fehler entstehen und wie wir diese Fälle lösen können? | Hier scheint die ZulB auf die Anfrage kein Kennzeichen ausgeben zu können, da aber die Kennzeichenverwaltung der ZulB obliegt ist hier die Rückmeldung von dieser von Interesse
2023-12-08 | 59 |  | Fehlermeldung „Keine Fahrzeugakte gefunden“ – wir hatten diese Fehlermeldung öfters (bei korrekten Daten) – wie kommt es dazu und was können wir tun, um sie zu lösen? | Die Identifizierungsmermale im ZFZR: Kennzeichen, ZBII, Hersteller und FIN. Wenn von korrekten Daten ausgegangen wird, ist im Einzelfall ein Abgleich vorzunehmen.
2023-12-08 | 60 |  | Wann ist mit dem Fix des STINE-Services zu rechnen, damit wir auch über die Halter-Adresse und nicht rein über den Kreisschlüssel abfragen können? -> Evtl. Beantwortung durch Nr. 51 | Es wurde ein Workaround zur Kommunikation mit STINE bei den AKDB-Portalen eingerichtet (siehe auch 51). Seit dem 11.12.2023 ca. 12 Uhr funktioniert STINE. Der STINE Fix wird wie im GKS Inbetriebnahme Austausch vom 05.12.2023 Mitte Januar durchgeführt.
2023-12-08 | 61 |  | ZBII-Code, Prüfziffer: Gibt es hier eine weitergehende Dokumentation? Die bis dato vorliegende scheint widersprüchlich. 1.) Es wird davon ausgegangen, dass der Code zur ZB2 eine Prüfziffer enthält. 2.) Das letzte Zeichen ist eine Prüfziffer nach dem Modulo-11-Verfahren, berechnet auf den Zeichen 1 bis 11. z.B. für einen Code „B3X2e94tO300“ ist die Prüfziffer der Zeichen „B3X2e94tO30“ nach Modulo-11 gleich 0. Zur Berechnung der Prüfziffer wird wie beschrieben vorgegangen: https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRegister/ZFZR/Info_behoerden/Regelungen_ZulBescheinigungen/anlage_5_Berechnung_Pruefziffer_Typ_Variante_Version_Modulo_11_Verfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1 <https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRegister/ZFZR/Info_behoerden/Regelungen_ZulBescheinigungen/anlage_5_Berechnung_Pruefziffer_Typ_Variante_Version_Modulo_11_Verfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1> 3.) Mit dieser Methode entstehen einige „false negatives“, weshalb angenommen wird, dass in der Implementierung ein Fehler steckt. 4.) Gibt es eine weitergehende Dokumentation? Bspw. eine längere Liste mit gültigen Codes, die für einen Unit Test verwenden könnte. Anbei (Excel „Prüfziffer) zwei Beispiele von Produktion, in der die laut der oben verlinkten Dokumentation eine falsche Prüfziffer haben. | Für Unit Tests können folgende Beispielcodes verwendet werden: Druckstücknummer: RoYf6sfH16 efBVov3Nz5 uo8PfmJMn4 Sicherheitscode: BgDwroY6tly4 B4joNZjLHZi5 BoGbjSoxL4C5 Excel-Tabelle Modulo 11 (Berechnung Sicherheitscodes Modulo 11) im Infoportal: https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d265186081/240216_Sicherheitscode_Modulo%2011.xlsx Beispiele für Druckstücknummern/Sicherheitscodes ZB II im Infoportal: https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d265186129/Beispiele%20f%c3%bcr%20Druckst%c3%bccknummern%20ZB%20II.pdf
2023-12-08 | 62 |  | Leere Dokumente/Ablehnungsbescheide – wann kann hier mit einem Fix gerechnet werden? E-Mail von uns dazu anbei, vom 27.11. // Wir hatten 4x fehlerhafte/ leere Ablehnungsbescheide erhalten. | Ein Update wurde durchgeführt, sodass das Problem mit den leeren Ablehnungsbescheiden gefixt werden konnte.
2023-12-08 | 63 |  | Gibt es Vorgaben, dass die Siegelträger, ZB1 u. ZB2 mit einer oder zwei Postsendung versendet werden müssen? | Eine Flächendeckung wird schwer zu realisieren sein, aber das BMDV behält sich vor über die Länder, die zur Ausführung der FZV verantwortlich sind, entprechend zu kommunizieren.
2023-12-05 | 64 |  | Welche Konsequenzen gibt es aktuell für Portalentwickler, das KBA und Betreiber, wenn die schlechte Performance bestehen bleibt? Hintergrund: Aktuell tragen Großkunden und die Zulassungsbehörde die Last für Fehler, die von einer der genannten Parteien gemacht werden. Idee: Einführung eines klaren Anreizsystems für Portalentwickler, das KBA und Betreiber zuverlässiger zu performen z.B. Schadensersatzzahlung an die Zulassungsbehörden. Einführung eines klaren Anreizsystems für Portalentwickler, das KBA und Betreiber, um zuverlässiger zu performen, zum Beispiel durch Schadensersatzzahlungen an die Zulassungsbehörden. | Wir bewegen uns in einem föderalen Umfeld, in dem es um die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr geht und daher sind Anreizsysteme hier nicht möglich. Schadenersatzzahlungen sind im jeweiligen Klageverfahren im Einzelfall zu erörtern.
2023-12-14 | 65 |  | Es gibt Fälle, bei denen die Anträge an laut STINE i-Kfz 4 fähige Behörden gehen und dort im teilautomatisierten Verfahren verschwinden. Welche Regelprozesse kann das KBA für diese Fälle empfehlen, um den Verbleib der eingereichten Anträge sicherzustellen? | Bitte konkrete Fälle mit Antragsnummer und Request und Response zur Verfügung stellen. Bei Zeitüberschreitungen verweisen wir auf die Statusanfrage (Nicht STINE) um den aktuellen Status der Anfrage zu erfragen
2023-12-14 | 66 |  | Wie kann es sein, dass STINE eine Behörde als i-Kfz 4 -fähig angibt, jedoch die Behörde selbst auf Nachfrage angibt, dass die GKS in der Behörde noch nicht aktiv ist? Tätigt STINE die richtigen Angaben? Beispielfall: Rhein Neckar-Kreis | Problem wurde behoben. Grundlegend bildet STINE den tatsächlichen Zustand der Behörden ab, die dort online gemeldet sind. Es kann sein, dass dort nicht alle, die fähig sind, sauber vermerkt sind, aber wer dort als i-Kfz-fähig erkannt, wird, der ist es auch. In den Zulassungsbehörden sind nicht alle Mitarbeitenden auch für i-Kfz geschult, weil deren Hauptgeschäft, aktuell zumindest, das Schaltergeschäft darstellt. Da kann es dann zu solchen Aussagen kommen, wenn die Anfrage bei den falschen Mitarbeitenden landet.
2023-12-14 | 67 |  | Es gibt mindestens einen Fall bei dem der Kunde eine vorläufige Zulassungsbestätigung erhalten hat, der Zulassungsstelle vor Ort der Fall nicht bekannt ist und dementsprechend keine Zulassungsunterlagen zustellt. 1. Wie wird gewährleistet, dass die Briefe mit den finalen Zulassungsdokumenten versendet werden? 2. Wie kann der Prozess gegenüber dem Endkunden rechtssicher gewährleistet werden? 3. Wie wird damit umgegangen, wenn die vorläufige Zulassungsbestätigung ausgestellt wurde, diese jedoch ihre Gültigkeit verliert ohne das die Zulassungstelle die Antragsinformationen erhalten hat? Ist der Kunde dann ohne Zulassung? 4. Wer haftet für Schäden, falls die Zulassungsbehörde vermeintlich oder tatsächlich keine Antragsinformationen vom KBA/Portalbetreiber erhält? 5. Kann sich ein Bürger darauf verlassen, dass er mit der vorläufigen Zulassungsbestätigung so lange fahren kann, bis die finalen Dokumente vorhanden sind? Falls nein, was muss der Bürger in diesem Fall tun? | Es ist zu unterscheiden: Der vorläufige Zulassungsnachweis hat eine Gültigkeit von 10 Tagen. Danach ist das Fahrzeug nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr zu betreiben. Somit hat der Bürger es im nicht-öffentlichen Raum abzustellen. Eine Klärung erfolgt im Einzelfall unter Beteiligung des BMDV.
2023-12-14 | 68 |  | 1.) Welche Maßnahmen wird das KBA/BMDV einleiten um einen Basis-Wissensstand bei den Zulassungsbehörden bezüglich der GKS sicherzustellen? 2.) Welche Ressourcen wird das KBA/BMDV den Zulassungsstellen zur Verfügung stellen, um Bewusstsein für das Thema zu schaffen? | Das KBA koordiniert nicht die ZulB. Das BMDV hat auf seiner Interentseite bereits zu i-Kfz Informationen veröffentlicht und auch einen entsprechenden Flyer erarbeitet. https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/internetbasierte-fahrzeugzulassung.html Der Infoflyer für Zulassungsbehörden ist hier abgelegt: https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d263637532/Informationsbrosch%c3%bcre%20GKS.pdf
2023-12-14 | 69 |  | Kann eine Liste der Kontaktpersonen je Zulassungsstelle mit folgenden Inhalten zur Verfügung gestellt werden? 1. Zuständigkeit des Portalbetreibers für das automatisierte Verfahren (inkl. Kontaktdaten) 2. Zuständigkeit des Fachverfahrensanbieters für teilautomatisierte Vorgänge (inkl. Kontaktdaten) 3. Zuständigkeit innerhalb der Zulassungsstelle für die GKS bzw. Onlinezulassung (inkl. Kontaktdaten) | Das BMDV entwickelt aktuell ein Dashboard. Durch das Dashboard wird ein Teil der Fragen beantwortet. Im GKS Weekly vom 09.01.2024 wurde eine Übersicht der abgeschalteten ZulB und Portale vorgestellt.
2023-12-14 | 70 |  | Sieht die GKS eine Funktion vor, bei der die Zulassungsstellen eine automatisiert erteilte Zulassung widerrufen kann? Falls nein: Welchen Prozess gibt es für die Großkunden, der nach dem erfolgten Widerruf erlaubt, einen neuen Antrag über die GKS zu stellen? (Aktueller Fall: Behörde lehnt per Brief nachträglich ab, das Auto ist aber in allen Registern als zugelassen markiert. Ein neuer GKS -Antrag wird dementsprechend abgelehnt, da formell bereits zugelassen) | Dieser Prozess ist außerhalb der GKS zu sehen: Wenn die ZulB den Antrag nachträglich ablehnt, ist von der ZulB die Information an den GK zu veranlassen und gleichfalls eine Stornierung der Zulassung vorzunehmen. Danach ist ein erneuter GKS-Antrag möglich. In vollautomatisierten Prozessen sind Stornierungen nicht vorgsehen und immer durch Vorsprache bei der zuständigen Zulassungsbehörde vorzubringen.
2023-12-14 | 71 |  | Wie soll damit umgegangen werden, wenn die Antragserzeugung mit einem SOAP-Fehler abbricht? Wie kann man in diesem Falle die Antragsnummern herausfinden? (Erfasst das KBA die SOAP Fehler und erstellt daraus für die Großkunden lesbare Fehlermeldungen?) | Bei der Antragsvalidierung wird nur bei Nachrichten, die nicht schemavalide sind, ein SOAP-Fehler erzeugt. In diesem Fall wurde noch keine Antragsnummer erzeugt. In allen anderen Fällen soll eine fachliche Antwort erzeugt werden, die die Antragsnummer enthält, wenn sie innerhalb des Programmablaufes schon erzeugt wurde.
2023-12-14 | 72 |  | Für den Fall "Kennzeichenmitnahme" erwartet Komm.One keine Sicherheitscodes. AKDB erwartet die Sicherheitscodes. Wieso gibt es Abweichungen zwischen der Antragsprüfung, abhängig vom Portalbetreiber und was kann/wird das KBA tun, um einheitliche Prozesse zu gewährleisten? | Bei Kennzeichenmitnahme wird kein Sicherheitscode erwartet. So ist es auch im Wissensartikel BSCW beschrieben.
2023-12-14 | 73 |  | 1.) Wie kann es sein, dass die C24 Bank, die seit 2020 eine Vollbanklizenz hat und bundesweit operiert, der Generalzolldirektion bis heute unbekannt ist? 2.) Welche Maßnahmen wird das KBA unternehmen, um künftig sicherzustellen, dass die Zoll-IBAN-Prüfung grundsätzlich bei allen deutschen Banken, die SEPA-Verfahren unterstützen, funktioniert und die dahinterliegenden Listen aktuell sind? | Die Frage fällt in Rücksprache mit dem BMDV nicht in den Zuständigkeitsbereich des KBA. Wenden Sie sich bitte direkt an die Generalzolldirektion. Bei Fragen wenden Sie sich an: diva4-team6.gzd@zoll.bund.de
2023-12-14 | 74 |  | Antrag wurde vom Prüfmodul abgelehnt aufgrund einer Online-Ausweis-Prüfung. Wieso wird hier abgelehnt resp. Überhaupt der Online-Ausweis geprüft? (Der Kunde hat sich nicht mittels ePerso identifiziert, sondern über eine andere Methode, welche die Identifikationskriterien/Vertrauensniveau erfüllt) | Bei dem beschrieben Vorgehen handelt es sich um den Versuch einer Umschreibung, bei der der neue sowie der alte Halter identisch sind. Die Fehlermeldung wird durch die Komm.ONE angepasst, sodass das Problem in der Fehlermeldung erkenntlich wird.
2023-12-14 | 75 |  | 1.) Am 13.12.2023 waren bis 18:00 Uhr Neuzulassungen in Braunschweig wegen einem Update vom Zoll nicht möglich 2.) Warum wurde dieses Update außerhalb der vereinbarten Wartungsfenster durchgeführt? 3.) Wenn es sich um eine Notfallwartung gehandelt hat, warum wurden wir darüber nicht in Kenntnis gesetzt? 4.) Warum werden in diesem Fall Neuzulassungen abgelehnt? 5.) Warum ist der Ablehnungsgrund "Prüfung Steuerrückstände fehlgeschlagen, DatenWS06 is NULL" ? 6.) Wie gedenkt das KBA diesen Umstand in Zukunft zu verbessern? | Die durch das KBA festgelegten Wartungsfenster gelten nur für die Komponenten des KBA. Wartungen, die bspw. durch den Zoll durchgeführt werden, haben sich nicht an die Wartungsfenster des KBA bzw. der GKS zu halten. Bei einem Ausfall des KBA Webservices zur Steuerrückstandsprüfung (bspw. durch Wartung) ist der Antrag nicht mehr abzuweisen, sondern der entsprechende Prüfschritt nach den nachfolgenden Vorgaben zu überspringen. Komm.ONE setzt das beschriebene Vorgehen im Prüfmodul um. Eine entsprechende Kommunikation wird erfolgen. Die Systematik bei einem Ausfall des Webservices zur Bankdatenvalidierung ist mit dem Webservice zur Rückstandsprüfung vergleichbar. Hier wird beschrieben, dass sofern der Webservice zur Bankendatenvalidierung aufgrund eines Ausfalls von einer Systemkomponente nicht zur Verfügung steht, eine Fahrzeugzulassung ohne vorherige Bankdatenvalidierung zulässig ist.
2023-12-14 | 76 |  | In den ZulB. wo das KOMM.one-Portale oder das FV von eKom21 in Betrieb ist, erhalten wir als Quittungscode "00000" in dem Nachrichtentyp 0002 von der GKS. * Als valide QCs wurde die "00000" nicht vereinbart und ist auch nicht für die GKs spezifiziert. * Wie kann es sein, dass das KBA eine Portalabnahme durchführt und es in Produktion dennoch zu unterschiedlichen Rückmeldungen kommt? | Bei positiver oder negativer Entscheidung durch die i-Kfz-Portalinstanz wird dem Großkunden die Nachricht kommunikation.quittung.0002 zurückgegeben (GKS-Webservicebeschreibung). Diese enthält den Quittungscode des i-Kfz-Portals der Zulassungsbehörde, worauf das KBA keinen Einfluss hat.
2023-12-14 | 77 |  | * Das KBA hat für Portale eine zeitliche Grenze (vermutlich 60 - 100 Sekunden) gesetzt. Innerhalb dieser Zeit können die Portale * gleichzeitig 5 Anträge mit einer Echtzeit Rückmeldung (07075) liefern und * maximal 12 Anträge mit einer Timeout Rückmeldung (07077) verarbeiten. * Alle Anträge außerhalb dieser Zeitspanne landen im teilautomatisierten Prozess (00744) im Fachverfahren. * Das betraf bei 200 Anträgen (ABs) insgesamt 74 Anträge * Welche Maßnahmen plant das KBA kurzfristig zur Optimierung? | Die Serverkapazitäten wurden seitens Komm.One erhöht. Ergebnis zeigt sich beim Lasttest am 01.02.2024.
2024-01-04 | 78 |  | Einige Zulassungsstellen (z.B. Pforzheim) lehnen eine Zulassung ab, wenn bereits ein Antrag über die GKS abgelehnt bzw. verloren gegangen ist. Die Begründung lautet, dass die Sicherheitscodes bereits freigelegt wurden. Es fehlt die Verlässlichkeit, dass bei Ablehnung (bspw. aufgrund von Steuerrückständen) eine Vor-Ort-Zulassung möglich ist. 1.) Wie steht das KBA zu den Aussagen der Zulassungsstellen? 2.) Kann das KBA ein Vorgehen für diese Fälle den Großkunden bereitstellen und gegenüber der Zulassungsbehörden kommunizieren, um hier die Qualität der Kommunikation gegenüber der Endanwender sicherzustellen? | Systemisch ist Freilegung der Sicherheitscodes nur für i-Kfz Vorgänge und nicht für Schaltervorgänge von Bedeutung. D.h. wenn Plausibel ist, dass die GKS Anträge scheiterten, sollte den ZulB erläutert werden, dass diese nicht ablehnen, sondern den Fahrzeugstatus im ZFZR prüfen und dann manuell tätig werden sollten. Dies ist eine Thematik ggf. für den kommenden BLFA-FZ um die Länder entsprechend zu informieren.
2024-01-04 | 79 |  | Wie viele bzw. welche Zulassungsstellen wurden wie angekündigt zum 01.01. abgeschaltet? Wie viele davon waren vor Abschaltung Level i-Kfz 4 und wie viele nicht-i-Kfz-4? (sofern keine bis dato abgeschaltet wurden, bezieht sich die Frage auf die geplanten Abschaltungen) | Zum 01.01.2024 wurden insgesamt 44 ZulB abgeschaltet. 120 ZulB haben die MSA i-Kfz vollständig nachgewiesen. 318 ZulB sind an ein Stude 4-fähiges Portal angebunden. 26 ZulB sind beim KBA in Prüfung. Weitere Informationen werden im GKS Inbetriebnahme Weekly am 09.01.2024 vorgestellt.
2024-01-04 | 80 |  | Laut STINE Abfrage hat sich die Zahl der Zulassungsstellen im Vergleich Dezember/Januar nicht verändert (216 CONNECTED, 181 NOT_CONNECTED, 19 NONE_FOUND) Gibt die STINE Abfrage den Status der Zulassungsstellen im Hinblick auf die Abschaltungen korrekt wieder? | STINE arbeitet hier korrekt. Die Portale werden kontinuierlich fortentwickelt. Bei Portalen, die Zulassungsanträge (Neuzulassung, Außerbetriebsetzung, etc) über eine Weboberfläche verarbeiten können, sprechen wir von sog. Stufe-3-Portalen. Portale, die die Anforderungen der aktuellen FZV erfüllen und somit in der Lage sind, auch Anträge der Großkundenschnittstelle verarbeiten können, sind sog. Stufe-4-Portale. Folglich sind für STINE nur Stufe-4-Portale relevant bzw. „existent“. Die Abschaltung betraf aktuell i.d.R. nur Behörden, die ohnehin noch kein Stufe-4-Portal haben. Daher ist die Auswirkung nicht erkennbar. Zudem dürfen einige Stufe-3-Portale noch bis 31.01. weiter betrieben werden.
2024-01-04 | 81 |  | Ist bei abgeschalteten Zulassungsstellen das Einreichen von Anträgen über die GKS im teilautomatisierten Verfahren für Großkunden möglich? | Ja, die Anträge gehen in das teilautomatisierte Verfahren
2024-01-04 | 82 |  | Was bedeutet die STINE Ausgabe "Not Found"? Sind diese lediglich temporär nicht verfügbar? (bspw. Aufgrund eines Cyberangriffs) | Eine Meldung „Not Found“ ist keine fachliche Rückmeldung unseres Systems. STINE antwortet grundsätzlich in XKfz-Quittungen. Für die Quittungscodes wird auch die Übersicht im Infoportal verwiesen. Gemeint ist hier wahrscheinlich QC 07080: „Dieser Code wird zurückgegeben, wenn zu der ermittelten Zulassungsbehörde kein i-Kfz-Portal hinterlegt ist. Diese Behörde nimmt folglich (noch) nicht am Verfahren teil. Eine automatisierte Entscheidung über gestellte Anträge ist nicht möglich.“
2024-01-04 | 83 |  | Die ZuIB Mainz/Wiesbaden sowie die ZuIBs in Schleswig-Holstein geben die Rückmeldung die GKS nicht zu nutzen bis sie i-Kfz 4 fähig sind. Wie positioniert sich das KBA/BMDV zu diesen Aussagen? Müssen sich Großkunden an solche Aussagen halten und von Einreichungen absehen (entgegen der FZV) und falls ja auf welcher Rechtsgrundlage beruht dies? Welche Schritte werden seitens KBA/BMDV unternommen, um den Wissensstand und Nutzungsgrad bei den ZuIBs zu vereinheitlichen und eine flächendeckende Nutzbarkeit der GKS zu ermöglichen? | Dem BMDV ist dieser Umstand bekannt und steht mit den entsprechenden Landevertretertern und Fachverfahrensanbietern in Kontakt. Es wurde durch verschiedene Ebenen des BMDV bereits an die Länder und die Zulassungsbehörden adressiert, dass die Stufe 4 eine gesetzlich verankerte Vorgabe ist zur Vorhaltung.
2024-01-04 | 84 |  | In Bezug auf Frage 83: Welche Schritte werden seitens KBA/BMDV unternommen, um den Wissensstand und Nutzungsgrad bei den ZuIBs zu vereinheitlichen und eine flächendeckende Nutzbarkeit der GKS zu ermöglichen? | Als Gesetzgeber hat das BMDV die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen und die Länder, die für die Ausführung der FZV verantwortlich sind, mehrfach darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Regelungen umzusetzen sind.
2024-01-10 | 85 |  | Ist die Nutzung von SABRINA zur Zustellung von Sammelabrechnungen für die Zulassungsbehörden verpflichtend, wenn diese über ein i-Kfz-Portal Stufe 4 verfügen? | Die FZV spricht von einer elektronsichen Rückmeldung an die GK, daher ist nicht nur für die Sammelabrechnungen, sondern auch für Antragsendbearbeitung eine Nachricht an den Großkunden zu übermitteln. Eine Klarstellung wird mit der Überarbeitung der FZV erfolgen. Dies ist bereits an die Länder im BLFAFz kommuniziert. § 37 Abs. 3 Nr. 1 FZV. Das KBA ist nicht Dienstherr der ZulB und hat dort keine Weisungsbefugnis. Die Großkunden müssen direkt Kontakt mit den ZulB aufnehmen, sollten Rechnungen nicht über SABRINA gestellt werden.
2024-01-10 | 86 |  | Ist es aktuell möglich im Geschäftsvorfall Halteränderungen über i-Kfz und GKS Adressänderungen vorzunehmen? | Ja, es ist möglich in Stufe 4 Adressänderungen vorzunehmen. Namensänderungen sind für Stufe 5 geplant.
2024-01-10 | 86 |  | Ist es aktuell möglich im Geschäftsvorfall Halteränderungen über i-Kfz und GKS Adressänderungen vorzunehmen? | Ja, es ist möglich in Stufe 4 Adressänderungen vorzunehmen. Namensänderungen sind für Stufe 5 geplant.
2024-01-16 | 87 |  | Welches Dokument gilt bei Differenzen der Gebühren zwischen mitgeliefertern PDF und xml? | Abweichungen zwischen PDF und XML bestehen. Portal- und FV-Anbieter müssen prüfen, woher die Differenzen kommen. Zudem fehlen Pflichtangaben auf Rechnungen. Die FV-Hersteller sind aufgerufen bis zum 06.02.2024 zu prüfen woher die Abweichungen zwischen PDF und XML kommen und dafür zu sorgen, dass Pflichtangaben angegeben werden. Ekom 21 hat das Problem der Unterschiede im Gebührenbescheid (PDF/XML) behoben. Weitere Rückmeldungen sind ausstehend.
2024-01-25 | 88 |  | Kann eine Zulassungsstelle als "i-Kfz4-fähig" gelistet sein, wenn kein oder kein funktionierender SABRINA-Rückkanal vorhanden ist? | Laut der MSA kann eine i-Kfz 4 fähige Zulassungsbehörde ohne funktionierenden SABRINA-Rückkanal gelistet werden. Eine Zulassungsbehörde erhält die Genehmigung die GKS zu nutzen, wenn diese die MSA i-Kfz nachweist. Hierfür sind Nachweise für die drei Komponenten (Portal, Fachverfahren, indirekt am Zulassungsprozess beteiligte Verfahren) erforderlich. Nach Nachweiserbringung erhält die Zulassungsbehörde einen i-Kfz Zugang. Ob eine Zulassungsbehörde i-Kfz vollumfänglich nutzen kann (u.a. einen funktionierenden SABRINA-Rückkanal) lässt sich nicht anhand der Zugangsdaten ablesen. Aus fachlich-rechtlicher Sicht sind die Kommunen (Zulassungsbehörden) dazu verpflichtet einen digitalen Rückkanal anzubieten. Das BMDV/KBA ist nicht Dienstherr der Zulassungsbehörden und kann diese nicht zur Umsetzung verpflichten. Das BMDV adressiert das Thema an die Länder und erstellt ein Dashboard zur Übersicht i-Kfz 4 fähiger Zulassungsbehörden. Das KBA wertet ebenfalls die Rückmeldung von erfolgreichen Anträgen aus dem Rückkanal aus. Eine Übersicht steht im Infoportal zur Verfügung (siehe Spalte K, Nutzung von SABRINA aus dem Fachverfahren): https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d242412650-2/*/*/Verzeichnis%20der%20Zulassungsbeh%c3%b6rden.html?op=WebFolder.getweb
2024-01-24 | 89 |  | Kann die Gebühr Nr. 129 dem Halter direkt in Rechnung gestellt werden? | Grundsätzlich richtet sich die Gebühr Nr. 129 an den GK, weitere Gebühren sind nach wie vor Zulassungsgebühren. Die GK können individuell entscheiden, ob die Gebühr Nr. 129 an den Halter durchgereicht oder in den Gemeinkosten verrechnet wird.
2024-03-14 | 90 |  | Ist es möglich im Zuge einer Zulassung über die GKS eine abweichende Rechnungsanschrift der Gebühren zu hinterlegen? | Es ist nicht vorgesehen, dass die Halter direkt an die Zulassungsbehörde zahlen. Vielmehr erfolgt die Abrechnung mit dem GK für alle von ihm bei einer Zulassungsbehörde veranlassten Zulassungsanträge unabhängig vom Halter per Sammelabrechnung. GK können abweichende Rechnungsanschriften hinterlegen.
2024-03-14 | 91 |  | Wie verhält es sich mit der Aufbewahrung von Abmeldung der ZB I? Dieser Hinweis ist nicht auf allen Abmeldebescheinigungen enthalten. Es sollte auf allen ZB I der Hinweis aufgenommen werden, dass dieser aufbewahrt werden sollte | Das BMDV geht auf die Länder zu, um den Hinweis zur Aufbewahrung auf allen Abmeldebescheinigungen zu geben. Das KBA hat auf dem Infoportal einen Wissensartikel veröffentlicht: https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/d229659150-2/*/*/Wiederzulassung.html?op=WebFolder.getweb&tag=wiederzulassung
2024-03-14 | 92 |  | Ist eine Zulassung 24h/7d über die Portale möglich? (Bspw. an einem Sonntag um 03:00 nachts.) Bzw. welche Voraussetzungen / Einschränkungen bestehen? | Grundsätzlich beträgt die Verfügbarkeit der GKS 24/7. Dies ist auch in den Verpflichtungserklärungen der Portale festgehalten. Davon ausgenommen sind mögliche Nicht-Verfügbarkeiten innerhalb der definierten Wartungsfenstern aufgrund von Wartungsarbeiten. Aufgrund der Komplexität des Systems sind Ausfälle nicht auszuschließen. Es empfiehlt sich daher, eine STINE Abfrage vorab durchzuführen.
2024-03-14 | 93 |  | Erfolgt die Berechnung der Gebühr 129 (30 Cent) durch das KBA auch bei Ablehnung in Vorprüfung / Prüfmodul oder nur bei erfolgreicher Vorprüfung und Weiterleitung an ZulB? | Die Gebühr wird nur berechnet, wenn der Antrag das Prüfmodul erfolgreich durchlaufen hat. Dies ergibt sich aus dem Text der Gebühr in der GbOSt: "Entgegennahme eines Antrages eines Großkunden durch die Großkundenschnittstelle [und Weiterleitung des Antrages an die zuständige Zulassungsbehörde]".
2024-03-14 | 94 |  | Ist es zulässig, dass eine ZulB die Gebühr Nr. 399 (12,80 EUR je angefangene Viertelstunde Arbeitszeit) für Porto an einen GK berechnet? | Die ZulB sind in der Veranlagung ihrer Gebühren autark. Das KBA kann und darf dort keine Vorgaben machen. Der Gebührentatbestand 399 ist eun Auffangtatbestand, wenn keine anderen einschlägigen Gebührentatbestände vorhanden sind. So ist bspw. die Gebühr für eine Neuzulassung die 221 die diesen Prozess abschließend festlegt. Es können dann noch Auslagen erhoben werden, aber die 399 nicht. Das BMDV kann keine Einzelfallprüfung vornehmen. Die GK müssen hier aud die jeweiligen ZulB zugehen.
2024-03-14 | 95 |  | Ist es zulässig, dass eine ZulB die Gebühr Nr. 230 (PIN: 2,60 EUR + Zuteilung 10,20 EUR) an den GK berechnet? Die Reservierung erfolgt ja stets außerhalb des GKS Antrags. | Die ZulB sind in der Veranlagung ihrer Gebühren autark. Das KBA kann und darf dort keine Vorgaben machen. Die Gebühr 230 (2,60) ist bei einer Vorwegzuteilung zu erheben und daher bei einer Reservierung nicht einschlägig. Dies wird auch beim nächsten BLFA-Fz den Ländern mitgeteilt. Die 10,20 Euro Wunschkennzeichengebühr darf erhoben werden, wenn ein bestimmtes Kennzeichen zugeteilt wird, welches nicht das nächste freie Kennzeichen darstellt. Das BMDV kann keine Einzelfallprüfung vornehmen. Die GK müssen hier auf die jeweiligen ZulB zugehen.
2024-03-19 | 96 |  | Ist es möglich LKWs zuzulassen, die nur ein CoC haben oder ist die Zulassung ausschließlich begrenzt auf PKW? | Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug im ZFZR hinterlegt ist. Bei Neuzulassungen muss das CoC vorhanden sein.
2024-03-19 | 97 |  | Ist die Zulassung von Motorrädern über die GKS möglich? | Rechtlich gibt es keine Einschränkungen. Komm.ONE prüft, ob es eine Einschränkung der Fahrzeugklassen gibt. Grundvoraussetzung ist, dass das Fahrzeug in der CoC-Datenbank geführt wird.
2024-03-23 | 98 |  | Wie kann über die GKS die Auswahl des Unterscheidungszeichens innerhalb einer zuständigen ZulB mitgegeben werden, ohne ein Wunschkennzeichen zu verwenden? | Es ist nicht möglich, über die GKS eine Auswahl des Unterscheidungszeichens zu treffen. Dies könnte nur in Verbindung mit der Verwendung des Wunschkennzeichens geschehen.
2024-03-23 | 99 |  | Besteht die Möglichkeit, die Antragsgebühr von 0,30 EUR bei Fehlern aufgrund technischer Probleme beim KBA oder bei den Zulassungsportalen erlassen zu bekommen? | Es gibt keine Gutschrift der 0,30 EUR, da es sich hierbei um eine Gebühr der GebOSt (Nr. 129) handelt, welche bei Übermittlung des Antrags unabhängig von der Entscheidung des Portals anfällt. Bei technischen Problemen im KBA wird der Antrag nicht weitergeleitet und es fallen dementsprechend keine Gebühren an. Bei konkreten Fällen, wo diese berechnet wurde, bitte an die Anwenderbetreuung wenden.
2024-03-22 | 100 |  | Es gehen Sammelbescheide ein, die fehlerhaft sind. Aussage der ZulB ist, dass sie nachträgliche Korrekturen nicht durchführen können. Können Sammelrechnungen nachträglich angepasst werden und in SABRINA eingestellt werden? | Der Vollzug der Zulassung liegt bei der Zulassungsbehörde. Der Gebührenbescheid ist ein Verwaltungsakt und kann nur von der jeweiligen Zulassungsbehörde widerrufen bzw. korrigiert werden. Der xKfz-Standard wurde um weitere Felder zur Erstellung von Sammelabrechnungen erweitert. Sollte darüber hinaus weitere Anforderungen bestehen müssen diese über einen Change Request an die xKfz-Betriebsführung gestellt werden.
2024-05-14 | 101 |  | Die Informationen zum Abholer umfassen derzeit nur Daten zu Name, Anschrift etc. Für eine schnelle Kontaktaufnahme mit dem bevollmächtigten Abholer (Vereinbarung Abholungstermin, sonstige Klärungen...) wäre es für Zulassungsbehörden hilfreich, wenn auch Mailadresse und/oder Telefonnummer mit übermittelt werden könnten. | Aus Sicht des KBA ist für die Angabe weiterer Kontaktdaten des Abholungsbevollmächtigten keine Erweiterung des XKfz-Standards bzw. der Antragsnachricht erforderlich. Vielmehr könnte der Wunsch durch die Nutzung der vorhandenen Strukturen seitens der Antragsteller erfüllt werden. Folgendes Vorgehen ist daher möglich: Zur Kenntlichmachung, dass die Zulassungsunterlagen nach erfolgter Zulassung von der ZulB abgeholt werden sollen, wird wie beim Versand auch im Antrag die Vorgangskomponente „lieferinformation“ verwendet. In dieser ist in der Struktur „lieferung“ das Element „lieferdienst“ mit einem Wert (Code) aus der XKfz-Codeliste „Lieferdienst“ zu belegen. Im Fall der Abholung durch einen Bevollmächtigten beispielsweise der Wert „AbholungBevollmaechtigter“. Ferner beinhaltet die Struktur „lieferung“ das Element „vorgangskomponentenIDLieferadresse“. In dieses ist die ID einer für die Angabe der Daten des Lieferungsempfängers anzulegenden und mitzusendenden Vorgangskomponente „identifikation“ einzutragen. Die mitzuliefernde Vorgangskomponente „identifikation“ enthält außer den bisher offenbar nur genutzten Angaben zur „rolle“ (Rolle der Person, hier Lieferungsempfänger, bzw. Bevollmächtigter zur Abholung) die Angaben zur Person (Element „person“), wie Name und Anschrift auch eine Struktur zur Angabe von Kontaktdaten (Struktur „kontakte“). Hier nun können weitere Daten wie Telefonnummer, E-Mailadresse und dergleichen übermittelt werden. Nicht alle Großkunden möchten die Informationen zum bevollmächtigten Abholer an die ZulB übermitteln. Daher bleibt die Angabe von Kontaktdaten des bevollmächtigten Abholers im Antrag (wie oben beschrieben), weiterhin optional. Bei Nutzung von SABRINA übermittelt die ZulB online in der Rückkanal-Nachricht 0709 u.a. den Zulassungsbescheid und den vorläufigen Zulassungsnachweis. Nach abschließender Antragsbearbeitung wird die Quittungsnachricht 0002 mit dem Quittungscode 07084 versandt, was bedeutet, dass die Zulassungsunterlagen versandt bzw. zur Abholung bereit sind. Die Nutzung von SABRINA macht somit die anderweitige Kontaktaufnahme, wie oben beschrieben, obsolet.
2024-09-19 | 102 |  | Wie muss der „regelmäßige Standort eines Fahrzeuges in der Bundesrepublik Deutschland“ von einem Halter (EU Bürger) nachgewiesen werden, ohne Wohnsitz und ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland? FZV § 6, Antrag auf Zulassung (2) Ein Halter ohne Wohnsitz und ohne gewöhnlichen Aufenthalt oder ohne Sitz und ohne Geschäftsleitung in der Bundesrepublik Deutschland, dessen Fahrzeug seinen regelmäßigen Standort in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat der Zulassungsbehörde auf Verlangen einen Empfangsbevollmächtigten in der Bundesrepublik Deutschland zu benennen. Dies gilt nicht, wenn der Halter seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung a. in einem Mitgliedstaat oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Vertragsstaat) hat, in den eine Zustellung nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes möglich ist, oder b. in einem Staat hat, in dem das Europäische Übereinkommen vom 24. November 1977 über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland (BGBl. 1981 II S. 533, 535) in Kraft ist. | Die Glaubhaftmachung hat bei der örtlich dann zuständigen Behörde zu erfolgen mittels begründender Unterlagen, welche nicht genauer definiert sind.
2024-09-19 | 103 |  | Ist eine nachträgliche handschriftliche Unterschrift auf dem Ausdruck der digital signierten Dokumente im analogen Prozess ausreichend, wenn der digitale Prozess nicht funktioniert hat oder müssen die Blankoformulare handschriftlich komplett neu ausgefüllt werden? Ergänzende Frage zum FAQ im Infoportal: Schlägt ein Antrag fehl und wird dieser in Papierform der ZulB vorgelegt, ist die QES nutzbar? Hier handelt es sich um einen zurückgewiesenen Antrag. Die Alternative, der manuelle Antragsweg, kann keine QES nutzen. Der Kunde muss die Vollmacht in diesem neuen Vorgang manuell ausfüllen und unterzeichnen. | Bei einem zurückgewiesenen Antrag ist der herkömmliche Schalterprozess mit den dafür notwendigen Unterlagen zu durchlaufen.
2024-09-19 | 104 |  | Es sollte eine Verpflichtung zum SABRINA Einsatz kommen und deren Einsatz keine freiwillige Option sein. Wird eine solche Verpflichtung kommen, wenn ja wann? | Die Fachverfahrensanbieter bieten SABRINA nun flächendeckend kostenfrei an, die einzelnen Kommunen müssen die Schnittstelle aber selbst einrichten. Die Verpflichtung besteht.